|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目变更管理表 | | | | | | | | | | | | |
| 一、项目基本情况 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 云南省企业就业失业数据采集系统 | | | 项目编号 | | | YNES | | |
| 制作人 | | | | 傅怀毅 | | | 审核人 | | | 傅怀毅 | | |
| 项目经理 | | | | 傅怀毅 | | | 制作日期 | | | 2024年4月9日 | | |
| 二、历史变更记录 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 变更时间 | | 涉及项目任务 | | | 变更要点 | | 变更理由 | | | 申请人 | 审批人 |
| 1 | 2024年4月1日 | | 数据汇总界面、统计报表 | | | 为报表增加周报表 | | 用户需求 | | | 用户 | 傅怀毅 |
| 2 | 2024年4月9日 | | 数据汇总界面、统计报表 | | | 每年的一到三月每半月提交一次报表，之后每月提交一次报表 | | 用户需求 | | | 用户 | 傅怀毅 |
| 3 |  | |  | | |  | |  | | |  |  |
| 三、请求变更信息（建议的变更描述及参考资料） | | | | | | | | | | | | |
| 1．申请变更的内容 | | | | | | | | | | | | |
| 功能修改：数据汇总界面的统计报表功能，每年的一到三月每半月提交一次报表，之后每月提交一次报表 | | | | | | | | | | | | |
| 2．申请变更的原因 | | | | | | | | | | | | |
| 使统计报表模块功能更加合理、全面，提高用户体验 | | | | | | | | | | | | |
| 四、影响分析 | | | | | | | | | | | | |
| 受影响的基准计划 | | | | 1、进度计划 | | | 2、费用计划 | | | 3、资源计划 | | |
| 是否需要成本/进度影响分析 | | | | | | | 是 | | | | | |
| 对成本的影响 | | | | 增加20人天的工作量 | | | | | | | | |
| 对进度的影响 | | | | 变更后需要延长6-7天 | | | | | | | | |
| 对资源的影响 | | | | 调用相应模块原负责员工 | | | | | | | | |
| 变更程度分类 | | | | | | | 高 | | | | | |
| 若不变更有何影响 | | | | 使系统报表模块功能不够合理、全面，有损用户体验 | | | | | | | | |
| 申请人签字 | | | | 用户 | | | 申请日期 | | | 2024年4月9日 | | |
| 五、审批结果 | | | | | | | | | | | | |
| 审批意见 | | 批准变更 | | | 审批人签字 | | 傅怀毅 | | 日期 | | 2024年4月9日 | |